## Tabelle1
Aktivitätenliste, Aufgaben/Vorkommnisse eingeordnet in die Ablaufstruktur; Entwurf Stand 14.02.2012
Lfd. Nr. | Ablaufstruktur | Datum Notiz | Notizen zu Aufgabe/Vorkommnis | Beginn | Erl. bis | X | erl. | Bewertung Grün Gelb Rot
1 | Allgemeine Verwaltung
1.1 | Bestand und offene Eigentumsfragen
1.1.1 | Aufgabe/Vorkommnis: Grundbucheintrag |  |  | 2012-09-15 | 2012-01-15
Memo (zu Aufgabe/Vorkommnis) Grundbucheintrag
| Ereignis zu 1.1.1 | 2012-10-01 | Kurzbezeichnung
Memo zum Ereignis
| Ereignis zu 1.1.1 | 2012-10-02 | Kurzbezeichnung
Memo zum Ereignis
| Ereignis zu 1.1.1 | 2012-10-03 | Kurzbezeichnung
Memo zum Ereignis
1.1.2 | Aufgabe/Vorkommnis: Beweissicherung |  |  | 2012-09-15 | 2012-01-15
| Notiz zu 1.1.2 | 2012-03-15
| Notiz zu 1.1.2 | 2012-03-15
1.2 | Finanzen, Förderung,..
1.2.1 | Aufgabe/Vorkommnis: Zuwendungsgeber, Behörde xy will seine Zusagen vom ….. aufkündigen |  |  | 2011-12-12 | 2012-02-29
| Notiz zu 1.2.1 | 2011-12-15
| Notiz zu 1.2.1 | 2011-12-16
1.2.2 | Aufgabe/Vorkommnis: Aufgabe 00.004, Übernahmeerklärung durch Dritte |  |  | 2012-01-10 | 02.03,12
| Notiz zu 1.2.2 | 2012-01-16
| Notiz zu 1.2.3 | 2012-01-17
|  |  | X) Soll diese Aktivität in dasProjekttagebuch übertragen werden? |  |  |  | Grün: nur zur Info
Vorgehen, wenn Anwender eine Notiz in die Felder der Aktivitätenliste machen will. will: | [6 empty] | Gelb: Kritisch
1. Die Ablaufstruktur mit der 1. und 2. Ebene ist standardmäßig sichtbar | [6 empty] | Rot: KO Kriterium
2. Das Thema des Unterpunkts wird jeweils unter dem Ablaufstrukturpunkt (1.+2. Ebene) angeordnet. Hier erfolgt keine Notiz, wohl aber die Angabe von Beginn und Ende. Diese Angabe erfolgt nur in dieser Zeile, ebenso die Bewertung.
3. Aufgaben: Die Aufgabe in der Bearbeitungsseite "Ablaufplanung: Checkliste" wird angeklickt , damit öffnet sich das zugehörige Textfeld. Identifiziert wird die entsprechende Zeile in der Aktivitätenliste über die Ablaufstruktur (1.+2. Ebene), die der Aufgabe jeweils hinterlegt ist.
4. Vorkommnisse/weitere Ereignisse: Zuordnen des Vorkommnisses durch Auswählen des damit angesprochenen Ablaufstrukturpunktes. Durch Anklicken dieses Punktes öffnet sich das zugehörige Textfeld