## LINEG
Investitionsjahresplan für 2012 (Beispiel LINEG Lfd. Jahr) - Mitwirkung FB'e Planen und Bauen -
ProjektNr. | Anlagenart | Projektbezeichnung | Status | Projektlaufzeit |  |  | Kosten
|  |  |  | Proj.Beginn | Baubeginn | Bauende | Gesamt | Vorjahre | Lfd. Jahr | 1.Planjahr | 2.Planjahr | Folgejahre
[9 empty] | 2012 | 2013 | 2014
214105 | PAV | PAV Essenberger Bruchgraben | aktiv | 2010-04-01 | 2012-02-27 | 2012-08-07 | 321636 | 46222 | 277849
800243 | KA | KA Rheinhausen, Erw. RS PW | aktiv | 2011-04-01 | 2012-05-01 | 2012-11-07 | 1176970 | 97460 | 1012570 | 67000
266100 | PAV | PAV Breite Wardtley mit LD | i.U. | 2006-10-02 | 2010-07-12 | 2011-03-23 | 143836 | 108454 | 31304 | 4079
710023 | KA | KA Kamp-Lintfort, Umbau FM | i.U. | 2011-03-14 | 2012-01-02 | 2012-01-12 | 88470 | 24937 | 60462 | 2480 | 591
Summen: | [6 empty] | 1730912 | 277073 | 1382185 | 73559 | 591

## SEF
Investitionsjahresplan für 2012 (Beispiel SEF)
ProjektNr. | Anlagenart | Projektbezeichnung | Status | Projektlaufzeit |  |  | Kosten
|  |  |  | Proj.Beginn | Baubeginn | Bauende | Gesamt | Vorjahre | Lfd. Jahr | 1.Planjahr | 2.Planjahr | 3.Planjahr | Folgejahre
[9 empty] | 2012 | 2013 | 2014
V.00225 |  | KN, Neubau einer Sandannahmestelle | aktiv | 2010-04-01 | 2012-02-27 | 2012-08-07 | 1732816 | 132684 | 405000 | 881830 | 313846
V.00272 |  | Erneuerung Druckleitung Pumpwerk | aktiv | 2007-04-25 | 2012-04-01 | 2014-04-22 | 3684600 | 50860 | 655000 | 1312000 | 1655000 | 309308
V.00303 |  | SEVA Kältemaschine (Code ZS-BE-SO-901) | aktiv | 2007-07-29 | 2012-03-31 | 2013-01-21 | 1064425 | 262341 | 706000 | 112413
V.00450 |  | SBK Fechenheim Nord (4S) | aktiv | 2009-11-22 | 2013-06-30 | 2013-12-31 | 252000 | 26477 | 3000 | 154000 | 56000
V.00501 |  | SBK Industriegebiet Fechenheim (4R) | aktiv | 2010-10-22 | 2012-06-13 | 2013-03-28 | 1039610 | 22680 | 822800 | 89417
V.00512 |  | Erweiterung Betriebshof KG | aktiv | 2011-03-18 | 2012-05-24 | 2013-07-23 | 2697000 | 167967 | 1765000 | 659852
| 6 x | Zwischensumme in Planung : |  |  |  |  | 10470451 | 663009 | 4356800 | 3209512 | 2024846 | 309308
V.00315 |  | KERN PW Gateway Gardens | i.U. | 2009-04-24 | 2011-12-06 | 2013-06-04 | 2756776 | 286571 | 1414947 | 1095260
V.00334 |  | Neubau Flughafensammler | i.U. | 2008-01-22 | 2011-07-05 | 2013-01-25 | 2657673 | 1128084 | 1454768 | 57777 | 17044
V.00363 |  | KERN Anton-Burger-Weg/Hainer | i.U. | 2008-03-25 | 2010-11-23 | 2012-09-21 | 2149417 | 1755774 | 391905 | 2456
V.00429 |  | KNEU Rossittener Straße | i.U. | 2009-07-15 | 2011-07-05 | 2012-04-20 | 933042 | 744227 | 181037 | 7779
V.00431 |  | KERN Eckenheimer Landstraße | i.U. | 2009-08-14 | 2012-01-18 | 2013-04-23 | 208902 | 113327 | 87189 | 8377
| 5 x | Zwischensumme in Bau : |  |  |  |  | 8705810 | 4027983 | 3529846 | 1171649 | 17044
Summen: | [6 empty] | 19176261 | 4690992 | 7886646 | 4381161 | 2041890 | 309308